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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza PT, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT 

şi a Devizului General  pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic  CARMEN SYLVA”
Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza PT, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a Devizului General  pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic  CARMEN SYLVA”,
 Facem următoarele precizări:

· Prin Hotărârea nr. 9/26.01.2021 Consiliul Local a aprobat  documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic  CARMEN SYLVA”;

· In data de 25.12.2021 a fost demarata procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de executie lucrari aferente obiectivului de investitii ,,Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagocic  CARMEN SYLVA” avand termen limita de depunere a ofertelor data de 03.02.2022,  procedura la care  nu a fost depusa nici o oferta, fiind anulată in temeiul art.212 alin (1) litera (a) din Legea 98/2016..

· Pe fondul cresterii accelerate a preturilor la materialele de constructii din ultima perioada de timp și ținând cont de faptul că ponderea materialelor în prețul final al unei lucrări este semnificativ, Achizitorul a solicitat Proiectantului actualizarea prețurile materialelor de construcții din cadrul listelor cu cantitati de lucrari parte componentă a proiectului tehnic nr. 01/08/49.  Acesta a transmis in data de 08.03.2022 listele cu cantitati de lucrari actualizate precum si devizul general actualizat.

Având în vedere evolutia prețurilor la materialele de construcții din ultimul an, valoarea estimată a lucrărilor de intervenție la faza PT s-a majorat față de valoarea estimată a lucrărilor de intervenție la faza DALI (aprobat in 26.01.2021).
Astfel, valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general actualizat, este de 9.713.567,41 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 7.721.606,70 lei (inclusiv TVA), față de valoarea totală estimată a investiţiei, conform devizului general aprobat prin HCL nr. 9/26.01.2021 de 6.762.435,66 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 5.850.202,04 lei (inclusiv TVA),
În concluzie,  
PROPUNEM:
· aprobarea documentaţiei tehnico - economice elaborată la faza PT, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagocic  CARMEN SYLVA”;
· aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagocic  CARMEN SYLVA”, conform Anexei 1. 

· aprobarea Devizului General al proiectului în valoare de 9.713.567,41 lei (inclusiv TVA), conform Anexei 2.
Având în vedere cele mentionate anterior apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagocic  CARMEN SYLVA”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. 
ȘEF SERVICIUL REABILITARI
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