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Nr. SC2022-
REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 410/21.09.2020 privind aprobarea documentației
 tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul
 „Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31”
1. Descrierea situației actuale
Documentația tehnico-economică în baza căreia a fost semnat contractul de finanțare nr. 4078/19.03.2019, pentru proiectul „Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31”,  a fost întocmită la faza DALI.
Având în vedere Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 actualizată, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiților publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, au fost actualizate consumurile cu manopera și, în consecință, a fost necesară actualizarea Devizul general la faza de Proiect tehnic (PT).
Urmare a acestei actualizări, prin Hotărârea nr. 410 din data de 21.09.2020  Consiliul Local a aprobat documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici - faza PT și anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31”.
Având în vedere că:
· Pentru atribuirea contractului de execuție lucrări au fost organizate 5 proceduri de achiziție publică în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021, care s-au anulat din cauza neprezentării ofertanților.
· De la data la data întocmirii devizelor care au stat la baza documentației tehnico-economice depuse în SEAP, au trecut 19 luni, iar prețurile materialelor de construcții, a combustibililor, etc., au crescut semnificativ, pentru a atrage interesul operatorilor economici de a depune oferte pentru contractul de execuție lucrări, prin adresa cu nr. SC2022-5884/10.03.2022 s-a solicitat prestatorului serviciilor de proiectare SC ALPIN CONSTRUCT SRL necesitatea actualizării devizelor în concordanță cu prețurile de pe piață.
·  În vederea asigurării implementării proiectului și ținând cont de cele prezentate mai sus rezultă necesitatea actualizării Devizului General;
2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficientei energetice la blocul de locuințe din Municipiul Timișoara, str. Intrarea Doinei nr.19-21-23-25-31 prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.
În urma realizării lucrărilor de intervenții propuse prin proiect, se urmărește atingerea următorilor indicatori:
1. Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru 170 apartamente care fac parte din clădirea rezidențială supusă reabilitării;
2. Creșterea eficientei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului prin scăderea consumului anual specific de energie cu 189,71 kWh/mp/an;
3. Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 556,94 echivalent tone CO2.
3. Concluzii
Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr. 410/21.09.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31”.
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