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EIP/Dispoziția nr. 356/07.03.2022                                                                                      

     

Nr. SC2022 - 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCL nr. 135/19.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a  Devizului General pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil str. Martir D-tru Jugănaru nr. 20, Bl. 28”

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre  privind modificarea HCL nr. 135/19.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a  Devizului General pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil, str. Martir D-tru Jugănaru nr. 20, Bl. 28”.
Facem următoarele precizări:


Prin Hotărârea nr. 135/19.04.2022, Consiliul Local a aprobat  documentația tehnico-economică revizuită, indicatorii tehnico-economici - faza PT şi Devizul General  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil, str. Martir D-tru. Jugănaru nr. 20, Bl. 28”.

Ținând cont de faptul că de la data întocmirii devizelor care au stat la baza fundamentării HCL nr. 135/19.04.2022, au trecut 3 luni, iar prețurile materialelor de construcții, a combustibililor, etc., au crescut semnificativ, pentru a atrage interesul operatorilor economici de a depune oferte pentru contractul de execuție lucrări, prin adresa cu nr. SC2022-11087/09.05.2022 s-a solicitat proiectantului  necesitatea actualizării devizelor în concordanță cu prețurile de pe piață.
Prin adresa SC2022-011285/10.05.2022 prestatorul serviciilor de proiectare SC Eurodraft Proiect Design SRL, a transmis  devizele actualizate. 
Conform Devizului General aprobat prin HCL nr. 135/19.04.2022, valoarea totală estimată a investiției este de 448.013,96 lei (inclusiv TVA), din care valoarea aferentă C+M este de 382.794,77 lei (inclusiv TVA).

Astfel, prin actualizarea Devizului General, valoarea totală estimată a investiției este de 574.622,98 lei (inclusiv TVA), din care valoarea aferentă C+M este de 497.369,11 lei (inclusiv TVA).  

În concluzie,  

PROPUNEM:

- aprobarea înlocuirii Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 135/19.04.2022 cu Anexa 1 care va cuprinde indicatorii valorici ai obiectivului de investiții „Reabilitare termică imobil, str. Martir D-tru. Jugănaru nr. 20, bl. 28”,  rezultați în urma actualizării Devizului General.

- aprobarea înlocuirii Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 135/19.04.2022 cu Anexa 2 care va cuprinde Devizul General actualizat al proiectului în valoare de 574.622,98 lei (inclusiv TVA).

- asigurarea din bugetul local a sumelor suplimentare rezultate în urma actualizării Devizului General.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport și în conformitate cu Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 135/19.04.2022privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT și a Devizului General  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil, str. Martir D-tru Jugănaru nr. 20, bl. 28”., îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. 
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