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Nr. SC2022 - 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCL nr. 134/19.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a  Devizului General pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil str. Mureș, nr.129”

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre  privind modificarea HCL nr. 134/19.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a  Devizului General pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil str. Mureș, nr.129”.
Facem următoarele precizări:


Prin Hotărârea nr. 134/19.04.2022, Consiliul Local a aprobat  documentația tehnico-economică revizuită, indicatorii tehnico-economici - faza PT şi Devizul General  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil str. Mureș, nr.129”.

Ținând cont de faptul că de la data întocmirii devizelor care au stat la baza fundamentării HCL nr. 134/19.04.2022, au trecut 3 luni, iar prețurile materialelor de construcții, a combustibililor, etc., au crescut semnificativ, pentru a atrage interesul operatorilor economici de a depune oferte pentru contractul de execuție lucrări, prin adresa cu nr. SC2022-11087/09.05.2022 s-a solicitat proiectantului  necesitatea actualizării devizelor în concordanță cu prețurile de pe piață.
Prin adresa SC2022-011285/10.05.2022 prestatorul serviciilor de proiectare SC Eurodraft Proiect Design SRL, a transmis  devizele actualizate. 
Conform Devizului General aprobat prin HCL nr. 134/19.04.2022, valoarea totală estimată a investiției este de 508.649,01 lei (inclusiv TVA), din care valoarea aferentă C+M este de 435.666,59 lei (inclusiv TVA).

Astfel, prin actualizarea Devizului General, valoarea totală estimată a investiției este de 643.283,28 lei (inclusiv TVA), din care valoarea aferentă C+M este de 557.496,33 lei (inclusiv TVA).  

În concluzie,  
PROPUNEM:

- aprobarea înlocuirii Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 134/19.04.2022 cu Anexa 1 care va cuprinde indicatorii valorici ai obiectivului de investiții „Reabilitare termică imobil str. Mureș, nr.129”,  rezultați în urma actualizării Devizului General.

- aprobarea înlocuirii Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 134/19.04.2022 cu Anexa 2 care va cuprinde Devizul General actualizat al proiectului în valoare de 643.283,28 lei (inclusiv TVA).

- asigurarea din bugetul local a sumelor suplimentare rezultate în urma actualizării Devizului General.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport și în conformitate cu Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 134/19.04.2022privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT și a Devizului General  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil str. Mures, nr.129”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. 
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