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BIROUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI
E.I.P/ D.P. nr. 1474/30.08.2021
Nr. SC2022-
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea valorii totale a proiectului și asigurarea de către UAT Municipiul Timișoara a sumelor necesare implementării proiectului
 „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31”, cod SMIS 2014+:121436 

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii totale a proiectului și asigurarea de către UAT Municipiul Timișoara a sumelor necesare implementării proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31”, cod SMIS 2014+: 121436 ,
 Facem următoarele precizări:
În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A- Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara a depus spre finanțare proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin  reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei 19-21-23-25-31”, cod SMIS 2014+: 121436.
Cererea de finanțare și cheltuielile aferente au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 674 din data de 12.12.2018, iar ulterior în data de 19.03.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr.  4078/19.03.2019 aferent proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin  reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31”, cod SMIS 2014+: 121436 între Municipiul Timișoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.  

Documentația tehnico-economică în baza căreia a fost semnat contractul de finanțare nr. 4078/19.03.2019, pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31”, a fost întocmită la faza DALI.

Având în vedere Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 actualizată, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiților publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, au fost actualizate consumurile cu manopera și, în consecință, a fost necesară actualizarea Devizul general la faza de Proiect tehnic (PT). 
Urmare a acestei actualizări, prin Hotărârea nr. 410 din data de 21.09.2020, Consiliul Local a aprobat documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici - faza PT și anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31”. Conform Devizului General aprobat prin HCL nr. 410/21.09.2020, valoarea totală estimată a investiției  este de 6.284.359,67 lei, nefiind modificată valoarea totală a contractului de finanțare. Deoarece pentru atribuirea contractului de execuție lucrări au fost organizate 5 proceduri de achiziție publică în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021, care s-au anulat din cauza neprezentării ofertanților, pentru a atrage interesul operatorilor economici de a depune oferte pentru contractul de execuție lucrări, a fost necesară actualizarea devizelor în concordanță cu prețurile de pe piață.

Astfel, Consiliul Local a aprobat prin HCL nr. 274/14.06.2022 privind modificarea HCL nr. 410/21.09.2020 (actualizarea Devizului General- faza PT), drept urmare valoarea totală estimată a investiției este de 11.353.692,65 lei,  depășindu-se în acest caz valoarea contractului de finanțare. 
Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile contractului de finanțare cu nr. 4078/19.03.2019, în cazul în care valoarea totală a proiectului crește, se impune aprobarea noilor valori, cu respectarea obligațiilor părților așa cum se prevede la art. 7 A. Drepturile și obligațiile beneficiarului, alin. (11), beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform Art. 3 din Contractul de Finanțare.
În concluzie,  
PROPUNEM:
•
Aprobarea valorii totale a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31”, cod SMIS 2014+: 121436, în cuantum de  11.353.692,65 lei.
•
Aprobarea alocării din bugetul local a sumelor necesare implementării proiectului în cuantum de 7.704.873,63 lei, reprezentând cofinanțarea eligibilă de 2.432.546,02 lei și finanțarea cheltuielilor neeligibile de 5.272.327,61 lei, aferente proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31”, cod SMIS 2014+: 121436. 
Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport și în conformitate cu Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii totale a proiectului și asigurarea de către UAT Municipiul Timișoara a sumelor necesare implementării proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31”, cod SMIS 2014+: 121436, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local. 
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