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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a Devizului General  pentru obiectivul de investiții 
	„Reabilitare termică imobil, str. Argeș nr. 4”





Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a  Devizului General pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil, str. Argeș nr. 4”,
      
 Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea nr. 70/23.02.2018 modificată și completată  prin Hotărârea nr. 207 din 24.04.2018 și prin Hotărârea nr. 650 din 12.12.2018,  Consiliul Local a aprobat  documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul, „Reabilitare termică imobil str. Argeș nr. 4”.


În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A- Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara a depus spre finanţare proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: str. Măslinului nr. 11 sc. A, B, str. Cernăuţi nr.10:12:14, str. Topologului nr. 5 sc. A,B, str. Topologului nr.1, sc. A, str. Argeş nr. 4, B-dul Cetăţii nr. 30, str. Răsăritului nr. 5” - COD SMIS 121134, din care face parte imobilul str. Argeș nr. 4. 

Cererea de finanțare și cheltuielile aferente au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 638 din data de 28.11.2018.

În data de 28.02.2019 a fost semnat contractul de finanțare 3900 aferent proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: str. Măslinului nr. 11 sc. A,B, str. Cernăuţi nr.10:12:14, str. Topologului nr. 5 sc. A,B, str. Topologului nr.1, sc. A, str. Argeş nr. 4, B-dul Cetăţii nr. 30, str. Răsăritului nr. 5” - COD SMIS 121134 între Municipiul Timişoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.  

În cadrul documentației tehnico-economice, faza DALI, care a stat la baza semnării contractului de finanțare, au fost propuse două scenarii tehnice și anume:

· Scenariul 1 în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul cu vată minerală bazaltică;
· Scenariul 2 în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul de panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă din aluminiu.

În urma analizării celor două scenarii tehnice, prestatorul serviciului de proiectare, SC Eurodraft Proiect Design S.R.L, a propus soluția cea mai eficientă din punct de vedere economic - scenariul 2 din DALI, în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul de panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă din aluminiu,  în baza căreia a fost realizat Proiectul tehnic. 

Pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pe soluția cu panouri sandwich, a fost organizată o procedură de achiziție publică, care s-a anulat din cauza neprezentării ofertanților. Urmare a neatribuirii contractului de execuție lucrări, prestatorul SC Eurodraft Proiect Design SRL, a propus prin adresa cu numărul de înregistrare SC2021-27000/29.09.2021, necesitatea revizuirii Proiectului Tehnic cu prima soluție din DALI, respectiv scenariul 1 în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul cu vată minerală bazaltică;


În vederea asigurării continuității implementării proiectului, a fost obținut și acordul asociației de proprietari str. Argeș nr. 4, cu privire la schimbarea soluției tehnice pe sistemul cu vată minerală bazaltică.


 Având în vedere că prețul materialelor de construcții s-a majorat de la data aprobării documentației tehnico-economice la faza DALI și ținând cont de faptul că ponderea materialelor în prețul final al unei lucrări este semnificativ, prin revizuirea documentației tehnico-economice, prestatorul serviciului de proiectare SC Eurodraft Proiect Design SRL, s-a asigurat că valorile estimate în cadrul documentației economice sunt cât mai apropiate de valorile de piață.

Conform Devizului General - faza DALI - aprobat prin HCL nr. 650/12.12.2018, valoarea totală estimată a investiției este de 2.262.946,73 lei (inclusiv TVA), din care valoarea aferentă C+M este de 2.004.946,23  lei (inclusiv TVA).

Astfel, în urma revizuirii documentației tehnico-economice faza PT, conform Devizului General, valoarea totală estimată a investiției este de 842.125,34 lei (inclusiv TVA), din care valoarea aferentă C+M este de 728.107,09 lei (inclusiv TVA).  

În concluzie,  
PROPUNEM:

- aprobarea documentaţiei tehnico - economice revizuite elaborată la faza PT,  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil, str. Argeș nr. 4”.
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare termică imobil, str. Argeș nr. 4”, conform Anexei 1. 

- aprobarea Devizului General al proiectului în valoare de 842.125,34 lei (inclusiv TVA), conform Anexei 2.
- asigurarea din bugetul local a sumelor suplimentare rezultate în urma revizuirii documentației tehnico-economice faza PT.
Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport și în conformitate cu Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil, str. Argeș nr. 4”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local. 
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