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REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii totale a proiectului și asigurarea de către UAT Municipiul Timișoara a sumelor necesare implementării proiectului

 ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex”– Cod SMIS 119790
1. Descrierea situației actuale
În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara a depus spre finanțare proiectul:  ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex”– Cod SMIS 119790.

Cererea de finanțare și cheltuielile aferente au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 580 din data de 16.11.2018 modificată prin HCL nr. 642/28.11.2018, iar ulterior  în data de 20.05.2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4051/19.03.2019 aferent proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex”– Cod SMIS 119790, între Municipiul Timișoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.  

Având în vedere că :

· Documentația tehnico-economică în baza căreia a fost semnat contractul de finanțare nr. 4051/19.03.2019 a fost întocmită la faza DALI;
· Pentru atribuirea contractului de execuție lucrări din cadrul Contractului de finanțare au fost organizate 4 proceduri de achiziție publică, care s-au anulat din cauza neprezentării ofertanților;
· Urmare a neatribuirii contractului de execuție lucrări, prestatorul SC Eurodraft Proiect Design SRL, a propus prin adresa cu numărul de înregistrare SC 2021-27000/29.09.2021, necesitatea revizuirii Proiectului Tehnic cu prima soluție din DALI, respectiv scenariul 1 în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul cu vată minerală bazaltică;
· Prin Hotărârile nr. 217, 218, 219, 220, 221, 222 din data de 24.05.2022 Consiliul Local a aprobat  documentația tehnico-economică revizuită, indicatorii tehnico-economici - faza PT şi Devizul General  pentru obiectivele de investiții din cadrul proiectului, respectiv „Reabilitare termică imobil, Str. Dr. Ioan Mureșan nr. 61”, „Reabilitare termică imobil, Aleea Azurului nr. 9”, „Reabilitare termică imobil, Str. Sirius nr. 32”, „Reabilitare termică imobil, Str. Nicolae Labiș, bl. 1”, „Reabilitare termică imobil, Str. Martir Vasile Balmuș nr. 9-11”, „Reabilitare termică imobil, Str. Pădurarilor nr. 5”. 
Pentru continuarea implementării proiectului și în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 4051/19.03.2019, se impune aprobarea valorii actualizate a proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex”– Cod SMIS 119790.
2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficientei energetice pentru cele șase blocuri de locuințe din Municipiul Timișoara, componente ale proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex”– Cod SMIS 119790, respectiv Aleea Azurului, nr. 9, Str. Nicolae Labiș, bl. 1, Intrarea Pădurarilor, nr. 5, Str. Martir Vasile Balmuș, nr. 9-11, Str. Dr. Ioan Mureșan, 61-63, Str. Sirius, nr. 32 prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.
În urma realizării lucrărilor de intervenții propuse prin proiect, se urmărește atingerea următorilor indicatori:
1. Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirea rezidențială/apartamentele supuse reabilitării (134 apartamente).

2. Creșterea eficienţei energetice în clădirea care face obiectul proiectului, prin scăderea consumului anual specific de energie cu 779,20 kWh/m2/an.

3. Creșterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 157,06 echivalent tone CO2.

3. Concluzii
Având în vedere cele prezentate, considerăm oportună aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii totale a proiectului și asigurarea de către UAT Municipiul Timișoara a sumelor necesare implementării proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex”– Cod SMIS 119790.
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