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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Arieș nr.20”


	Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a  Devizului General pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil, str. Arieș nr. 20”,
	
	Facem următoarele precizări:

	Prin Hotărârea nr. 61/23.02.2018 modificată și completată  prin Hotărârea nr. 617/23.11.2018, modificată prin Hotărârea nr.144/27.03.2019,  Consiliul Local a aprobat  documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul, „Reabilitare termică imobil, str. Arieș nr. 20”.
	În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A- Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara a depus spre finanţare proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe, str. Arieș nr. 20” - cod SMIS 121249. 
	Cererea de finanțare și cheltuielile aferente, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/23.11.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/27.03.2019.
	În data de 20.05.2019 a fost semnat contractul de finanțare 4246/20.05.2019 aferent proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe, str. str. Arieș nr. 20” - cod SMIS 121249 între Municipiul Timişoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.  
	
	În cadrul documentației tehnico-economice, faza DALI, care a stat la baza semnării contractului de finanțare, au fost propuse două scenarii tehnice și anume:
· Scenariul 1 în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul cu vată minerală bazaltică;
· Scenariul 2 în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul de panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă din aluminiu.
	În urma analizării celor două scenarii tehnice, prestatorul serviciului de proiectare, SC Eurodraft Proiect Design S.R.L, a propus soluția cea mai eficientă din punct de vedere economic - scenariul 2 din DALI, în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul de panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă din aluminiu,  în baza căreia a fost realizat Proiectul tehnic. 
	Pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pe soluția cu panouri sandwich, au fost organizate 5 proceduri de achiziție publică, care s-au anulat din cauza neprezentării ofertanților. Urmare a neatribuirii contractului de execuție lucrări, prestatorul SC Eurodraft Proiect Design SRL, a propus prin adresa cu numărul de înregistrare SC 2021-27000/29.09.2021, necesitatea revizuirii 
Proiectului Tehnic cu prima soluție din DALI, respectiv scenariul 1 în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul cu vată minerală bazaltică;
	


	


	În vederea asigurării continuității implementării proiectului, a fost obținut și acordul asociației de proprietari str. Arieș nr. 20, cu privire la schimbarea soluției tehnice pe sistemul cu vată minerală bazaltică.
	La elaborarea documentației tehnico-economice revizuite s-a avut în vedere:
· Majorarea prețului materialele de construcții de la data aprobării documentației tehnico-economice la faza DALI (anul 2019), respectiv ponderea semnificativă a materialelor în prețul final al unei lucrări. Astfel, prestatorul serviciului de proiectare SC Eurodraft Proiect Design SRL a estimat în cadrul documentației economice, valorile materialelor de construcții cât mai apropiate de valorile de piață;	
· Necesitatea actualizării listelor de cantități de lucrări, urmare a schimbării soluției tehnice de reabilitare termică a blocului de locuințe. 

	Având în vedere cele menționate mai sus, valoarea estimată a lucrărilor de intervenție la faza PT nu a crescut față de valoarea estimată a lucrărilor de intervenție la faza DALI, încadrându-se astfel în valorile inițiale.

[bookmark: _Hlk96279571]Astfel, valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general actualizat, este de 3.250.448,98 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 2.868.725,82 lei (inclusiv TVA).	


	În concluzie,  
PROPUNEM:
[bookmark: _Hlk96279503]- aprobarea documentaţiei tehnico-economice revizuite elaborată la faza PT,  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil, str. Arieș nr. 20”
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare termică imobil, str. Arieș nr. 20”, conform Anexei 1. 
- aprobarea Devizului General al proiectului în valoare de 3.250.448,98 lei (inclusiv TVA), conform Anexei 2.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport și în conformitate cu Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil, str. Arieș nr. 20”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. 
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