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REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii finale a proiectului si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiție ,,Grădinița PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent’’ – Cod  SMIS  121232

1. Descrierea situatiei actuale
Proiectul ,,Grădinița PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent’’ – Cod  SMIS  121232 a fost depus in vederea obţinerii finanţării nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/4/2017/4.4/4.4/1/Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare/Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă” cu nr. de înregistrare V/TM/4/2017/4.4/4.4/1/887/21.12.2018, cod SMIS 121232 și în data de 25.06.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr.4481 în valoare de 3.894.963,18 lei ( TVA inclusă ) din care cofinanțarea Municipiului Timișoara este de 77.899,26 lei lei ( TVA inclusă ).
[bookmark: _Hlk116546301]Prin HCL nr. 181/20.05.2020 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 637/2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, cu modificările ulterioare (Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2019) a fost aprobată documentaţia tehnico-economică faza P.T., (actualizată cu rata inflației  și conform OUG114/2018) și asumarea integral de la bugetul local a diferenței de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă conform art. 3, alin. 3 din Contractul de Finanțare nr. 4481/25.06.2019.
[bookmark: _Hlk116546430]Lucrările pentru obiectivul de investiții „Grădiniţa PP33 – Extindere grădiniţă existentă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent “, cod SMIS: 121232 au fost executate în baza contractului nr.192/09.09.2020 si actelor adiționale aferente încheiate între Municipiul Timișoara și SC ZITICO SRL.
[bookmark: _Hlk116546473]În baza Ordinului MDLPA nr.2050/30.12.2021 Metodologia privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor de achiziție publica, aprobata cu modificări și completări de Legea nr. 281/2021, și a Instrucțiunii AMPOR 193/2022 – Punerea în aplicare a Metodologie privind  ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 221 lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost încheiat Actul Adițional nr. 5/29.04.2022 la contractul de execuție lucrări nr.192/09.09.2020.
Totodată a fost aprobată HCL nr.557/15.11.2022 privind aprobarea alocării sumelor estimative necesare ajustării prețului la materialele de construcții în baza OG15/2021, pentru obiectivul  de investiții din cadrul proiectului ,,Grădinița PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent’’ – Cod  SMIS  121232.

2. Schimbari preconizate si rezultate asteptate
· La data prezentei lucrările au fost încheiate, iar obiectivul a fost recepționat conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. SC2023-8899/05.04.2023 la valoarea totală de 3.495.818,68 lei +TVA, fiind încheiat Actul adițional nr.8/10.04.2023 la Contractul de execuție lucrări nr.192/09.09.2020.
Astfel  a rezultat o ,,Valoare ajustare materiale conform OG 15/2021’’ în sumă totală de 391.687,09 lei inclusiv TVA, care a fost acoperită astfel:
- 47.348,49 lei inclusiv TVA -economii eligibile (diverse si neprevazute; dirigentie de santier; informare si publicitate; audit financiar; contract executie lucrari).
- 260.867,49 lei inclusiv TVA- economii neeligibile rezultate în urma încheierii contractului de execuție lucrări aferente rest de executat eligibil;
- 83.471,11 lei inclusiv TVA - din HCL 557/15.11.2022 si reprezinta:
· 34.034,05 lei inclusiv TVA valoare neeligibila aferenta rest de executat neeligibil
· [bookmark: _Hlk132191813]49.437,06 lei inclusiv TVA valoare neeligibila aferenta rest de executat eligibil (98% din această valoare (48.448,32 lei) va fi solicitată de la bugetul de stat).
Ajustarea valorii cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat în baza contractului de execuție lucrări nr. 192/09.09.2020 și a actelor adiționale aferente, conform OG nr. 15/2021  a condus implicit la cresterea cotelor legale (ISC si CSC).
· Conform solicitării de clarificare nr.27_Adresa ADR Vest nr.13648/17.05.2023 se solicită Hotărârea Consiliului Local de aprobare a noii valori a proiectului si de asumare a contribuției proprii si a cheltuielilor neeligibile.
· OG nr.15/2021 prevede: ,,Preţul final al contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/contractului de concesiune/ acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici iniţiali/actualizaţi, după caz, aferenţi obiectivului/proiectului de investiţii care face obiectul contractului,aprobaţi potrivit legii.’’

3. Concluzii

Având în vedere cele de mai sus considerăm necesară și oportună parcurgerea mai departe a pașilor de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii finale a proiectului si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Grădinița PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent’’ – Cod  SMIS  121232.
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NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune,  în nota de fundamentare.
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