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NR. TMI 2023 -000743/24.05.2023
REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţie din cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Colegiul Tehnic “Henri Coandă” - faza D.A.L.I.   
în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului PNRR 2020-2026, C5 -Valul renovării și a modificărilor legislative

1. Descrierea situației actuale

Prin H.C.L. a Municipiului Timișoara nr. 326 din 14.06.2019 a fost aprobată documentația tehnico-economică – faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții şi instalații la Colegiul Tehnic Henri Coandă”.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 402/04.11.2021 s-a actualizat documentaţia tehnico-economică - faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție publică „Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică constructii şi instalații la Colegiul Tehnic Henri Coandă”.
Pentru realizarea investiției a fost solicitată finanțare din fonduri europene nerambursabile, apelul de proiecte care s-a deschis prin Componenta 5 – Valul Renovării – Planul Național Redresare și Reziliență (PNRR 2020-2026). 

În vederea semnării contractului de finanțare, a fost  aprobată Hotărârea Consiliului Local nr.102/06.04.2022 privind aprobarea depunerii  proiectului „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ”, pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

Prin Hotărârea nr. 608/13.12.2022 s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/06.04.2022 privind aprobarea depunerii  proiectului „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ”, pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

 Având în vedere creșterea costurilor materialelor în construcții precum și evoluția ratei inflației ulterior aprobării documentației tehnico-economice, este necesar actualizarea devizului general la faza D.A.L.I.
2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a unui număr de cinci clădiri din cadrul  Colegiului Tehnic „Henri Coandă“ din Timişoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice şi lucrări conexe care contribuie la implementarea proiectului.

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea clădirilor publice are ca efecte reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenței energetice prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării şi performanței investiţiei propuse prin proiect sunt: scăderea consumului de energie finală în clădirile publice, scăderea cu minim 30 % a consumului anual specific de energie primară şi reducerea cu minim 30 % a emisiilor de CO2.

Documentația tehnico-economică a fost actualizată în conformitate cu legislația în vigoare (creșterea costurilor materialelor în construcții, evoluția ratei inflației ulterior aprobării documentației tehnico-economice, actualizarea manoperei, ca urmare a creșterii salariului minim în construcții de la 3000 lei la 4000 lei) și avizele obținute la faza DALI, precum și cerințelor prevăzute în ghidul solicitantului și criteriul DNSH „Do No Significant Harm”.
Potrivit Ordinului pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice), beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, să transmită documentația tehnico-economică actualizată dacă a fost elaborată în baza unui contract de proiectare existent înainte de 2020 și hotărârea de consiliu local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați.

3. Alte informații
Valoarea totală a proiectului este de 33.472.508, 33 lei – TVA inclusă. Valoarea cheltuielilor eligibile este de 19.711.713,10 lei cu TVA și 13.760.795, 23 lei cu TVA cheltuieli neeligibile.
4. Concluzii
Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară și oportună parcurgerea mai departe a pașilor de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţie din cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Colegiul Tehnic “Henri Coandă” faza D.A.L.I., în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului PNRR 2020-2026, C5 – Valul Renovării și a modificărilor legislative;
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