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MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INCUBATOR DE PROIECTE

NR. TMI 2023 – 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnico-economice cu indicatorii tehnico-economici, precum și a devizului general faza PT aferenți obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E” , cod  SMIS 155705, finanțat prin POR 2014-2020  
Având în vedere Referatul privind aprobarea documentației tehnico-economice cu indicatorii tehnico-economici, precum și a devizului general faza PT aferenți obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E” , cod  SMIS 155705, finanțat prin POR 2014-2020.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177/05.05.2022 a fost aprobată documentația tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici faza DALI al obiectivului de investiție „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 313/30.06.2022 a fost aprobată modificarea H.C.L. nr.177/ 05.05.2022 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici faza DALI al obiectivului de investiție „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”.

În data de 06.09.2022 a fost semnat contractul de finanțare nr. 7928 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, ADR Vest – Organism Intermediar şi Municipiul Timişoara în calitate de beneficiar. Proiectul „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod SMIS 155705 a fost selectat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritate de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.

Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.725.640,26 lei, cu termen de finalizare a implementării proiectului până la data de 31.12.2023.

După semnarea contractului de finanțare au fost contractate serviciile de proiectare faza PT și asistența tehnică din partea proiectantului prin încheierea contractului de proiectare nr. 113/21.10.2022 cu ARHITECT CONSTRUCT  S.R.L. din București.


În urma elaborării proiectului tehnic au rezultat lucrări suplimentare față de cele de la faza DALI, dar necesare pentru respectarea cerințelor verificatorilor de proiect și obținerea avizelor.
Având în vedere creșterea costurilor materialelor de construcții precum și evoluția ratei inflației ulterior aprobării documentației tehnico-economice, actualizarea manoperei (ca urmare a creșterii salariului minim în construcții de la 3000 lei la 4000 lei) și necesitatea cuprinderii unor lucrări suplimentare potrivit Devizului general, rezultă o valoare de 4.681.217,36 lei (inclusiv TVA), din care C+M în valoare totală de 3.997.117,22 lei (inclusiv TVA); total cheltuieli eligibile 2.654.739,85 lei (inclusiv TVA) și cheltuieli neeligibile 2.026.477,51 lei (inclusiv TVA).
Lucrări suplimentare au fost estimate la prețul pieței și cuprind:

-Instalații (Instalație preparare acm cu boiler si colector solar, instalații ventilație, instalații desfumare );

-Scara metalica evacuare incendiu, necuprinse în DALI  necesare obținerii Avizului ISU. 

De asemenea, a fost actualizată manopera (creștere de aproximativ 34,2% ca urmare a creșterii salariului minim în construcții de la 3000 lei la 4000 lei) pentru toate lucrările aferente.

Au fost prinse și lucrările interioare de arhitectura (reparații pereți ca urmare a înlocuirii tâmplăriei, reparații zone de acces, reparații la acoperiș în zonele degradate).

 De asemenea, a fost actualizată manopera (creștere de aproximativ 34,2% ca urmare a creșterii salariului minim în construcții de la 3000 lei la 4000 lei) pentru toate lucrările aferente.

Menționăm faptul că, la faza de DALI a fost estimat un  preț de:

 -47,25 euro/mp fără TVA pentru reabilitarea termică a corpului A. În urma verificării prețurilor proiectantul de la faza PT (ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.) a  constatat o subevaluare a acestora drept pentru care s-au actualizat prețurile ajungând la 159,99 euro/mp fără TVA;
-664,01 euro/mp fără TVA pentru extindere și etajare corp B. În urma verificării prețurilor proiectantul de la faza PT (ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.)  a  constatat o subevaluare a acestora drept pentru care s-au actualizat prețurile ajungând la 1.102,11 euro/mp fără TVA;

În aceste condiții s-a înregistrat o creștere a investiției de 1.643.342,46,00 lei fără TVA la faza PT față de faza DALI.
Prin Notificarea nr.14129/22.05.2023 ADR Vest ne-a notificat cu privire la finalizarea procesului de verificare a conformității proiectului tehnic.

Ținând cont de cele mai sus exprimate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara:
· Aprobarea documentației tehnico-economice cu indicatorii tehnico-economici, precum și a devizului general faza PT aferenți obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E” , cod  SMIS 155705, finanțat prin POR 2014-2020, SMIS 155705, finanțat din POR 2014-2020, conform anexei 1 la proiectul de hotărâre.
Luând în considerare, de datele tehnice descrise de către compartimentul de resort, prin echipa de proiect, în prezentul raport, în baza art. 136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, apreciem că Proiectul de hotărâre aprobarea documentației tehnico-economice cu indicatorii tehnico-economici, precum și a devizului general faza PT aferenți obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E” , cod  SMIS 155705, finanțat prin POR 2014-2020, cod  SMIS 155705 , finanțat prin POR 2014-2020, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.
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