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RAPORT DE SPECIALITATE

[bookmark: _Hlk135809536]privind aprobarea modificării HCL nr. 277/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”şi a cheltuielilor aferente

Având în vedere Referatul privind aprobarea modificării H.C.L nr. 277/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”şi a cheltuielilor aferente.
Proiectul „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe“- Cod SMIS 126783, s-a depus pentru finanţare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1. Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, cultural si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Operatiunea A - Ambulatorii, în baza căruia a fost semnat Contractul de finanţare nr. 4619/23.07.2019.
Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici la faza DALI pentru obiectivul „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe“,  au fost aprobați de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 482/19.10.2018. 
Cererea de finantare si cheltuielile aferente pentru obiectivul „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe“,  au fost aprobate de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 277/21.05.2019. 
Între Municipiul Timişoara în calitate de Achizitor şi SC ALEX-DIA CONSTRUCT SRL în calitate de Executant, a fost încheiat şi este în derulare Contractul de execuţie lucrări (proiectare și execuție) nr. 252/29.10.2020, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe“ , în valoare inițială  de 5.847.973,80 lei fără TVA, din care 36.700,00 lei fără TVA pentru servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului și 5.811.273,80 lei fără TVA pentru execuție lucrări.
Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
În urma aprofundărilor din punct de vedere tehnic și a soluțiilor tehnice optimizate a rezultat o majorare a suprafaței construite de la 173,00mp propus la faza DALI  la 238,70 mp la faza PT, respectiv a suprafeței construite desfășurate de la 865,00 mp la 1030,10 mp. Odată cu predarea Proiectului Tehnic, Listelor de cantități cu prețurile unitare, Devizului general la faza de PT, a fost transmis către finanțator Memoriul tehnic al proiectantului privind justificarea valorii și optimizării soluției tehnice la faza PT aferente obiectivului de investiție publică „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe“.  Având în vedere că prin contractul 252/29.10.2020 încheiat cu S.C. Alex-Dia Construct S.R.L. și actul adițional nr. 2 la acesta au fost contractate lucrări în valoare totală de 6.197.013,80 lei și ținând seama de stadiul fizic al lucrărilor, este necesar a se achiziționa lucrările care nu sunt contractate și sunt cuprinse în proiectul tehnic. Lucrările suplimentare nu majorează (modifică) valoarea contractului nr. 252/29.10.2020. 
Ca urmare a solicitărilor EIP a fost transmis de către contractant devizul general actualizat, conform cu lista cu cantitățile de lucrări necontractate cu prețuri actualizate la luna martie 2023 – adresa SC2023-7270/21.03.2023. Astfel valoarea totală a devizului general a obiectivului de investiție a fost majorată cu 1.244.308,23 lei inclusiv TVA, de la 10.592.285,49 lei la 11.836.593,72 lei.  Iar valoarea estimată a lucrărilor de construcții-montaj a fost majorată cu 1.755.602,56 lei inclusiv TVA, de la 6.863.991,40 lei la 8.619.593,96 lei. Pentru proiectul tehnic revizuit a fost emis Avizul CTE nr. 5/10.05.2023.
Prin HCL 277/21.05.2019 a fost aprobat:
· cererea de finanțare cu titlul „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”, depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1,Operatiunea A, apel de proiecte POR/266/8/1/Operatiunea A: ambulatorii;
· [bookmark: contentPanel8][bookmark: bugetFormTreeComptProiect%3Aj_idt812%3A1][bookmark: contentPanel1][bookmark: bugetFormTreeComptProiect%3Aj_idt812_dat]valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”,  în cuantum 10.592.285,49 lei(inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 10.591.749,99 lei şi valoarea totală neeligibilă de 535,50  lei;
· alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 212.370,50 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 535,50 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 211.835,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”;
· efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale;
· suportarea din bugetul local al Municipiului Timisoara, a corectiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizitiilor publice realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”;

Ținând cont de cele mai sus exprimate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara:

[bookmark: _Hlk135818151][bookmark: _Hlk131418173]Aprobarea modificării H.C.L nr. 277/21.05.2023 privind aprobarea modificării HCL nr. 277/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”şi a cheltuielilor aferente, astfel:

- Se modifică art.2 din HCL nr. 277/21.05.2019 după cum urmează:
Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”, în cuantum de 11.836.593,72 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 10.591.749,99 lei şi valoarea totală neeligibilă de 1.244.843,73 lei.

- Se modifică art.3 din HCL nr. 277/21.05.2019 după cum urmează: 
„Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 1.456.678,73 lei, inclusiv TVA, cuprinzând:

o	contribuția de 2 % din valoarea eligibilă, respectiv cofinanțarea proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente” în cuantum de 211.835,00 lei (inclusiv TVA);
o	precum și cheltuielile neeligibile în cuantum de este 1.244.843,73 lei (inclusiv TVA);”


Luând în considerare datele tehnice descrise de către compartimentul de resort, prin echipa de proiect, în prezentul raport, în baza art. 136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 277/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”şi a cheltuielilor aferente., îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.
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