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REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
[bookmark: _Hlk135815958]
[bookmark: _Hlk135809536][bookmark: _Hlk135795269]privind aprobarea modificării H.C.L nr. 277/21.05.2023 privind aprobarea modificării HCL nr. 277/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”şi a cheltuielilor aferente



1. Descrierea situației actuale
[bookmark: _Hlk135817423]Pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe“- Cod SMIS 126783, s-a depus cererea de finantare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1. Investitii in infrastructurile sanitare si sociale, Operatiunea A - Ambulatorii, în baza căreia a fost semnat Contractul de finanţare nr. 4619/23.07.2019. Cererea de finantare și cheltuielile aferente proiectului „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe“,  au fost aprobate de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 277/21.05.2019. 
Sursa de finanţare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 10.592.285,49 lei, cu termen de finalizare a implementării proiectului până la data de 30.09.2023.

2.         Schimbări preconizate și rezultate așteptate
Obiectivul general al proiectului este consolidarea bazei piramidei sistemului de sănătate pentru a putea prelua o proporţie din cazuistica medicală (afecțiuni de gravitate mică etc.) și/sau pentru a asigura prevenția necesară, pentru ameliorarea stării de sănătate și sporirii incluziunii sociale a persoanelor.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
  Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L.
  Dotarea ambulatoriului O.R.L. cu aparatură medicală de specialitate; 
  Reorganizarea și imbunatatirea structurii functionale a ambulatoriului O.R.L.
  Creșterea calitatii serviciilor medicale oferite în regim ambulatoriu

3. Alte informații:
[bookmark: _Hlk135809626]	Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici la faza DALI pentru obiectivul „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe“,  au fost aprobați de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 482/19.10.2018. 
	Contractantul Alex-Dia Construct SRL, împreună cu subcontractantul pentru partea de proiectare, Atelierul Arhitext SRL, au propus o optimizare și detaliere a soluțiilor tehnice propuse prin proiectul de la faza D.A.L.I. pentru creșterea gradului de maturitate al proiectului la faza PT 2016.  Depunerea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire și a proiectului tehnic a condus la eliberarea autorizației de construire nr. 920/15.12.2021 și primirea scrisorii de finalizare a verificării proiectului tehnic - adresa ADR Vest nr. 1574/19.01.2022. În urma elaborării proiectului tehnic au rezultat lucrări suplimentare față de cele de la faza DALI, dar necesare pentru respectarea cerințelor verificatorilor de proiect și obținerea avizelor necesare.
În același timp se promovează proiectul de HCL privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici la faza PT şi a Devizului General la faza PT pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe”, SMIS 126783, finanțat prin POR 2014-2020.
Având în vedere valoarea totală a proiectului rezultată în urma elaborării proiectului tehnic și timpul foarte scurt rămas pentru implementarea proiectului, în vederea contractării și execuției lucrărilor suplimentare, se impune aprobarea de urgență a valorii proiectului cu noile contribuții de cofinanțare.

4. Concluzii:
	Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară și oportună parcurgerea mai departe a pașilor de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 277/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”şi a cheltuielilor aferente.



          PRIMAR 						VICEPRIMAR,
Dominic FRITZ 				 	        Ruben LAȚCĂU




 



















NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare
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