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REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
[bookmark: _Hlk135815958]
[bookmark: _Hlk131417922][bookmark: _Hlk135796567][bookmark: _Hlk135795269][bookmark: _Hlk134695455]privind aprobarea modificării HCL nr.325/14.06.2019 privind aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru:
„Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor”, cod SMIS: 129119 din Timisoara


1. Descrierea situației actuale

[bookmark: _Hlk135817423]În data de 23.07.2023 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4621 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, ADR Vest – Organism Intermediar şi Municipiul Timişoara în calitate de beneficiar. 
Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 7.724.298,52 lei, cu termen de finalizare a implementării proiectului până la data de 31.12.2023.


2.         Schimbări preconizate și rezultate așteptate
Obiectivele proiectului sunt:
Obiectivul general al proiectului este urmărirea caracterului central al dezvoltării urbane durabile constituit de finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU) ce abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice si sociale din orase. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Construirea unei crese cu o capacitate de 36 de locuri pentru copii de vârsta anteprescolară;
2. Dotarea cresei cu echipamente necesare desfasurarii activităților specifice, inclusiv pentru activitățile de intreținere (prepararea hranei, curățenie, igienă, etc);
3. Angajarea de personal calificat pentru realizarea activitaților specifice educației copiilor, pentru prepararea hranei, pentru întreținerea curațeniei si igienei precum si pentru conducerea si administrarea acestui obiectiv (22 persoane);
4. Reintegrarea parinților pe piața muncii mai repede de implinirea a 3 ani de la data nasterii copiilor.

3.Alte informații:
[bookmark: _Hlk135818300]Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 325/14.06.2019  a fost aprobată cerererea de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru:„Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor”, cod SMIS: 129119 din Timisoara.
În data de 26.07.2022 a fost aprobată HCL nr.373/26.07.2022 privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării  contractului de execuție lucrări  nr. 106/17.12.2021 aferent proiectului „Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timisoara – Calea Bogdăneştilor”, cod SMIS 129119, finanțat prin POR 2014-2020.
Rezerva de implementare aprobată prin HCL este de 1.233.208,03 lei fără TVA, din care valoare eligibilă 250.162,18 lei fără TVA și valoare neeligibilă 983.045,85 lei fără TVA, conform Anexei 7.
În data de 07.09.2022 a fost încheiat actul adițional nr.1/07.09.2022  la contractul de execuție lucrări nr.106/17.12.2021, obiectul actului fiind ajustarea prețului contractului cu contravaloarea rezervei de implementare. Prin acest act adițional a fost aprobată valoarea rezervei de implementare în sumă de  1.233.208,03 lei fără TVA reprezentând un procent de 23% din valoarea restului de executat al contractului la momentul intrării in vigoare a OUG nr.64/2022, respectiv 11.05.2022.
Ca urmare a solicitării încheierii unui act adițional la contractul de finantare nr.4621/23.07.2019 în baza OUG nr.64/2022, ADR Vest ne-a solicitat prin adresa nr.30033/19.10.2023 transmiterea unui HCL privind aprobarea noilor valori totale ale proiectului, precum si valorile asumate de beneficiar din fonduri proprii.
Având în vedere valoarea totală a proiectului 9.179.193,10 lei inclusiv TVA (rezultată în urma aprobării rezervei de implementare și tinând cont de economiile eligibile rezultate ca urmare a incheierii contractului si Actului aditional nr.1 la cotractul de informare si publicitate), din care valoare totală eligibilă 1.598.665,37 lei inclusiv TVA, timpul foarte scurt rămas pentru implementarea proiectului până la 31.12.2023, se impune aprobarea de urgență a valorii proiectului cu noile contribuții de cofinanțare.

Concluzii:
Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară și oportună parcurgerea mai departe a pașilor de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.325/14.06.2019 privind aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru:„Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor”, cod SMIS: 129119 din Timisoara.
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         Dominic FRITZ 			                                   Ruben LAȚCĂU	 	        













NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare
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