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REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale  

1. Descrierea situației actuale




În data de 23.07.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4621/23.07.2019  între AM POR 2014-2020 M.D.L.P.A/ MIPE, OIPOR 2014-2020 -  Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea Proiectului cu cod SMIS 129119, intitulat: ,,Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor”, cod SMIS: 129119”, prin POR 2014-2020.




Pentru realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv, s-a încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 106/17.12.2021, cu EXTRA PROMPT SRL.



Valoarea totală  a proiectului „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor”, cod SMIS: 129119 , conform ACT ADIȚIONAL NR. 2 la contractul de finanțare nr. 4621/23.07.2019 (care este în curs de semnare) este de 9.179.193,10 lei TVA inclus, din care: 

         -1.358.865,57 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;


   -   207.826,49 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;

         -     31.973,31 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%;


   - 7.580.527,73 lei TVA inclus, reprezentând valoare neeligibilă; 

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate



   Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 4621/23.07.2019, proiectul „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor”, cod SMIS: 129119, a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate. 


Conform acordului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, în scopul finalizării proiectului ,,Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor”, cod SMIS: 129119, se prelungește durata de implementare a acestuia și după data de 31.12.2023, până la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.
3. Alte informații 

În scopul asigurării finalizării integrale a proiectului „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor”, cod smis 129119, precum și în vederea asigurării funcționalității acestuia, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat în sumă de  5.734.201,34  lei, TVA inclusă, va fi suportată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.
4. Concluzii
Astfel, în conformitate cu cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale. 

PRIMAR,




              Direcția Incubator de Proiecte,
DOMINIC FRITZ




Adriana Deaconu – director executiv






NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune,  în nota de fundamentare.
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