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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17 SMIS- 155411 POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării implementării proiectului privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17 smis- 155411 POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale,

Facem următoarele precizări:
Valoarea totală  a proiectului „ Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, cod SMIS: 155411 , este de 3.265.366,48 lei TVA inclusă, din care: 
         -     2.024.143,70 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
	   -     63.920,33 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
         -     42.613,55 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%;
	   -     1.134.688,90 lei TVA inclus, reprezentând valoare neeligibilă; 

Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 7911/06.09.2022, proiectul „ Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, cod SMIS: 155411 a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate. 
	
Predarea cu întârziere a documentației tehnice – PT de către proiectant a condus la întârzieri în demararea achiziției contractului de execuție lucrări și furnizare dotări, precum și a celui de dirigenție de șantier. 

Perioada târzie la care s-a finalizat verificarea proiectului tehnic, respectiv data de 21.08.2023, ulterior  în data de 13.09.2023 a fost postat în SEAP Anunțul de participare simplificat cu nr. SCN1131218/13.09.2023, privind achiziția publică prin procedură simplificată a contractului de execuție lucrări fapt care va conduce la întârzierea demarării lucrărilor. Contractul de execuție lucrări se va derula prin grija D.G.I.M – Direcția Revitalizare Urbană.

Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.

In scopul finalizării proiectului „ Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, cod SMIS: 155411, se prelungeste durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.

Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.
			
Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de:
- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.
- prevederile art. 7 A „ Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „ Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, se impune:
· finalizarea implementării proiectului „Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17 smis- 155411 POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.
· alocarea din bugetul local a tuturor sumelor legate de proiect estimate a fi necesare implementării acestuia, respectiv 3.265.366,48 lei, TVA inclusă, în scopul asigurării finalizării 

Ținănd cont de datele tehnice descrise de către echipa de proiect în prezentul raport, în baza art.136 din OUG. 57/2019 privind codul Administrativ apreciem că Proiectul de Hotărăre privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17 SMIS- 155411 POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale, îndeplineşte  condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.
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