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REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14”, cod SMIS 134130 – POR 2014-2020, 

până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale  

1. Descrierea situației actuale




În data de 18.11.2021, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7269/18.11.2021  între AMPOR 2014-2020 -M.D.L.P.A/M.I.P.E., Organismul Intermediar POR 2014-2020 - Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului cu cod SMIS 134130, intitulat: „ Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14”, prin POR 2014-2020.




Pentru realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv, s-a încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 34/07.04.2022, cu CONPEP DRAG SRL. 




Conform contractului de finanțare nr.7269/18.11.2021 valoarea totală  a proiectului „ Construire corp P+1E la Școala Gimnaziala nr.13 din Timisoara, str. Muzicescu nr.14”- SMIS 134130  este de 3.990.241,12 lei TVA inclus, din care: 

         - 3.607.303,98  lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;


   - 113.914,84  lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;

         -    75.943,25 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%;


   - 193.079,05 lei TVA inclus, reprezentând valoare neeligibilă. 

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate



   Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 7269/18.11.2021 proiectul „ Construire corp P+1E la Școala Gimnaziala nr.13 din Timisoara, str. Muzicescu nr.14”, SMIS 134130, a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate. 

Conform acordului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, în scopul finalizării proiectului „ Construire corp P+1E la Școala Gimnaziala nr.13 din Timisoara, str. Muzicescu nr.14”- SMIS 134130, se prelungește durata de implementare a acestuia și după data de 31.12.2023, până la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.

3. Alte informații 

În scopul asigurării finalizării integrale a proiectului „ Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timisoara, str. Muzicescu nr.14”- SMIS 134130, precum și în vederea asigurării funcționalității acestuia, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat va fi suportată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.

4. Concluzii

Astfel, în conformitate cu cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14”, cod SMIS 134130 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.  

PRIMAR,




              Direcția Incubator de Proiecte,
DOMINIC FRITZ




Adriana Deaconu – director executiv






NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune,  în nota de fundamentare.
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