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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale  



Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. TMI2023-013899/23.11.2023 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale,

Facem următoarele precizări:

În data de 21.07.2020 a fost semnat contractul de finanţare nr. 5777  pentru proiectul „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”, cod SMIS 122504 finanţat  prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Conform contract de finanțare nr.5777/21.07.2023 valoarea totală  a proiectului „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”, cod SMIS 122504, este de 9.050.302,93 lei TVA inclus, din care: 
         - 7.692.757,48 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
	   - 1.176.539,38 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
[bookmark: _Hlk151709430]         -    181.006,07lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%;
În data de 16.11.2023 s-a depus în My SMIS solictare de majorare a valorii contractului de finanțare cu suma de 1.461.992,58 lei, TVA inclusă, reprezentând rezerva de implementare conform OUG 64/2022 și aprobată prin HCL nr.374/26.07.2022.
Valoarea contractului de finanțare va fi de 10.512.295,51 lei TVA inclusă.
	   
Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici la faza PT pentru obiectivul proiectul „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”,,  au fost aprobate  de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 124/31.03.2020. 
Cererea de finantare si cheltuielile aferente pentru obiectivul proiectul „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”,,  au fost aprobate  de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 155/30.04.2020. 

Între Municipiul Timişoara în calitate de Achizitor şi Asocierea EXTRA PROMPT SRL și CONSTRUCTIM SA., în calitate de Executant, a fost încheiat şi este în derulare Contractul de execuţie lucrări nr.25/31.03.2021, având ca obiect  execuţia de  lucrări pentru obiectivul de investiţii „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 cu o durată de execuție de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor cu o valoare a lucrărilor de 6.432.542,75 lei fără TVA.
În cadrul acestui contract au fost emise următoarele documente:
-	Proces verbal de predare amplasament nr.SC2021-10312/14.04.2021;
-	Ordin de începere a lucrărilor nr.SC2021-10352/14.04.2021 începând din 03.05.2021;
-	Ordin de sistare a lucrărilor nr.CDD2021-457/20.05.2021 începând din 21.05.2021 ( Rev1 PT );
-	Ordin de reluare a lucrărilor nr.CDD2021-457/07.10.2021 începând din 11.10.2021;
-	Ordin de sistare a lucrărilor nr.CDD2021-793/29.10.2021 începând din 21.10.2021( 14 zile perioadă COVID )
-	Ordin de sistare a lucrărilor nr.SC2022-10969/09.05.2022 ( în vederea încheierii contractului pentru execuție acoperiș și Rev.2 PT)
-	Ordin de reluare lucrări nr. SC2022-10969/02.06.2022 ( pentru lucrările care nu sunt afectate de Rev 2 PT )
- Ordin de sistare a lucrărilor nr.SC2022-10969/09.05.2022 începând din 09.05.2022
- Ordin de reluare lucrări nr. SC2022-10969/02.06.2022 ( pentru lucrările care nu sunt afectate de Rev 2 PT )
- Ordin de sistare nr.SC2022-574/23.12.2022 începând din data de 23.12.2023 până la finalizarea lucrărilor executate în baza contractului nr.59/2022
- Ordin de reluare lucrări nr.SC2023-665/23.05.2023 ca urmare a finalizării și recepționării a lucrărilor executate în baza Contractului de execuție lucrări nr.59/08.06.202.

[bookmark: _Hlk151709564] În baza reviziei 1 s-a încheiat Actul adițional nr.2/26.11.2022 prin care s-a diminuat valoarea  contractului de execuţie lucrări  nr. 25/31.03.2021 pentru „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”din Timișoara, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 în valoare de 6.432.542,75 lei +TVA cu valoarea de NR-ului de 811.269,69 lei + T.V.A., rezultând valoarea contractului de 5.621.273,06 lei+TVA;

 Prin Nota de prelungire nr. 34491/22.10.2021,conform prevederilor Instrucțiunii 174/16.10.2020, emisă de ADR Vest, durata de implementare a proiectului a fost prelungită  cu 9 luni, şi implicit , s-a încheiat Actul adițional nr. 3, la Contractul de execuţie lucrări nr. 25/31.03.2021, prin care s-a convenit ca termenul de finalizare a contractului să se decaleze cu 5 luni raportat la durata inițială a acestuia.

Ca urmare a apariției Ordinului MDLPA nr.2050/30.12.2021 Metodologia privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor de achiziție publica, aprobata cu modificări si completări de Legea nr. 281/2021, și a Instructiunii AMPOR 193/2022 – Punerea in aplicare a Metodologie privind  ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de achizitie publica/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operational Regional 2014-2020, ca urmare a intrării in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, în temeiul art. 221 lit.e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a impus încheierea Actului adițional nr.3/29.04.2022 de modificarea a formulei  de ajustare a preţurilor materialelor.

În vederea ajustării  prețului și asigurării necesarului de fonduri pentru implementarea contractului în baza O.U.G.  nr.64/ 2022 în condițiile prevăzute la art. 221 alin.(1) lit.c)  din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice a fost încheiat Actului adiţional nr.4 la Contractul de execuție lucrări nr.25/31.03.2021 în cadrul proiectului  „Construire sală de sport la Școala Generală nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42, finanțat prin POR 2014-2020 și prin HCL nr.374/26.07.2022 a fost aprobată rezerva de implementare în valoare de 1.777.314,13 lei fără TVA, reprezentând 23% din valoarea restului de executat la data apariției OUG 64/2022. În baza OUG 64/2022, la solicitarea executantului contractul de execuție lucrări nr.25/2021 s-a prelungit cu 5 luni de la 12 luni la 17 luni.

Prin Actul adițional nr.5/17.01.2023 a fost accesată suma de 518.897,26 lei fără TVA din valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute rezultate din soluția propusă de proiectant prin Rev. 2.

 Prin Actul adițional nr.6/05.04.2023 s-a  decalat durata de execuție a lucrărilor cu 5 luni respectiv până la 06.08.2023, ca urmare a faptului că în perioada 23.12.2022-06.05.2023 lucrările care fac obiectul prezentului contract au fost sistate.

Prin Actul adițional nr.7/04.08.2023 termenul de finalizare a contractului de execuție lucrări se prelungește cu 4 luni (patru luni), începând cu data de 07.08.2023, fără a depăși data limită de implementare a POR 2014-2020.

La data de 23.11.2023 lucrările sunt executate în proporție de 90% și executantul a solicitat emiterea unor dispoziții de șantier pentru corelarea proiectului cu realitatea din teren.

În perioada octombrie 2023-noiembrie 2023 au fost demarate procedurile pentru achiziția dotărilor pe loturi.

[bookmark: _Hlk151709730]Cheltuielile până la data de  23.11.2023 în cadrul acestui proiect sunt în sumă de  lei 4.137.776,63 lei ,TVA inclusă, din care 305.430,74 lei, TVA inclusă, reprezintă diferențe preț conform OG 15/2021 și OUG 64/2022 .
[bookmark: _Hlk151709775]Până la 31.12.2023 estimăm că se vor mai efectua plăți în sumă de 2.715.090,87 lei TVA inclusă.
Având în vedere necesitatea recepției la terminarea lucrărilor cu respectarea prevederilor HG. nr 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii, incluzând termenul de remediere a eventualelor neconformități de max.90 de zile;
Având în vedere necesitatea reluării achizițiilor de dotări pentru 4 loturi, încheierea contractelor de furnizare si livrarea, montarea și punerea în funcțiune a dotărilor și echipamentelor (din care o parte sunt neeligibile);
Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 5777/21.07.2023 proiectul „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”, cod SMIS 122504, a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate. 	

Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.

In scopul finalizării proiectului „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”, cod SMIS 122504, se prelungește durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.

Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.
			
Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de:
- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 ;
- prevederile art. 7 A „ Drepturile și obligațiile beneficiarului”, pct. (29)  din Contractul de finanțare  nr.5777/21.07.2020 – Condiții Generale „ Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, se impune:
· aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504– POR 2014-2020 până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023;
· aprobarea alocării din bugetul local a tuturor sumelor legate de proiect estimate a fi necesare implementării acestuia, respectiv 3.659.428,01 lei, TVA inclusă, în scopul asigurării finalizării activităților și a funcționalității sale.

Ținând cont de datele tehnice descrise de către echipa de proiect, în prezentul raport, în baza art. 136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, apreciem că Proiectul de hotărâre  privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. 
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