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TMI2023-013892/23.11.2023
REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale  

1. Descrierea situației actuale




În data de 21.07.2020 a fost semnat contractul de finanţare nr. 5777  pentru proiectul „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”, cod SMIS 122504 finanţat  prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu.




Conform contract de finanțare nr.5777/21.07.2023 valoarea totală  a proiectului „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”, cod SMIS 122504, este de 9.050.302,93 lei TVA inclus, din care: 

         - 7.692.757,48 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;


   - 1.176.539,38 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;

         -    181.006,07lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%;
         -    181.006,07lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%;

În data de 16.11.2023 s-a depus în My SMIS solictare de majorare a valorii contractului de finanțare cu suma de 1.461.992,58 lei, TVA inclusă, reprezentând rezerva de implementare conform OUG 64/2022 și aprobată prin HCL nr.374/26.07.2022.

Valoarea contractului de finanțare va fi de 10.512.295,51 lei TVA inclusă.



Între Municipiul Timişoara în calitate de Achizitor şi Asocierea EXTRA PROMPT SRL și CONSTRUCTIM SA., în calitate de Executant, a fost încheiat şi este în derulare Contractul de execuţie lucrări nr.25/31.03.2021, având ca obiect  execuţia de  lucrări pentru obiectivul de investiţii „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 cu o durată de execuție de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor cu o valoare a lucrărilor de 6.432.542,75 lei fără TVA.

În baza reviziei 1 s-a încheiat Actul adițional nr.2/26.11.2022 prin care s-a diminuat valoarea  contractului de execuţie lucrări  nr. 25/31.03.2021 pentru „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”din Timișoara, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 în valoare de 6.432.542,75 lei +TVA cu valoarea de NR-ului de 811.269,69 lei + T.V.A., rezultând valoarea contractului de 5.621.273,06 lei+TVA.



Prin Nota de prelungire nr. 34491/22.10.2021,conform prevederilor Instrucțiunii 174/16.10.2020, emisă de ADR Vest, durata de implementare a proiectului a fost prelungită  cu 9 luni, şi implicit , s-a încheiat Actul adițional nr. 3, la Contractul de execuţie lucrări nr. 25/31.03.2021, prin care s-a convenit ca termenul de finalizare a contractului să se decaleze cu 5 luni raportat la durata inițială a acestuia.

Cheltuielile până la data de  23.11.2023 în cadrul acestui proiect sunt în sumă de  4.137.776,63 lei ,TVA inclusă, din care 305.430,74 lei, TVA inclusă, reprezintă diferențe preț conform OG 15/2021 și OUG 64/2022 .
Până la 31.12.2023 estimăm că se vor mai efectua plăți în sumă de 2.715.090,87 lei TVA inclusă.
2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate




Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 5777/21.07.2023 proiectul „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”, cod SMIS 122504, a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.



Conform acordului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, în scopul finalizării proiectului „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”, cod SMIS 122504, se prelungește durata de implementare a acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.
3. Alte informații 

În scopul asigurării finalizării integrale a proiectului „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”, cod SMIS 122504, precum și în vederea asigurării funcționalității acestuia, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat în sumă de  3.659.428,01 lei, TVA inclus, va fi suportată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.
4. Concluzii

Astfel, în conformitate cu cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.
PRIMAR,




              Direcția Incubator de Proiecte,
DOMINIC FRITZ




Adriana Deaconu – director executiv






NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune,  în nota de fundamentare.
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