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REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate legate de proiectul

„Construcție clãdire cu destinația creșã  zona de nord", cod SMIS 127750,

în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii

1. Descrierea situației actuale




În data de 11.06.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4360/11.06.2019  între Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea Proiectului cu cod SMIS 127750, intitulat: ”Construcție clãdire cu destinația creșã  zona de nord", cod SMIS 127750, prin POR 2014-2020.




Pentru realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv, s-a încheiat Contractul de execuție lucrări nr.74/24.08.2021, cu Avași Prodcom SRL. 




Valoarea totală  a proiectului „Construcție clãdire cu destinația creșã  zona de nord"-cod SMIS 127750 este de 7.879.340,78 lei TVA inclus, din care: 

          - 883.181,65 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;


    - 135.074,84 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;

          - 20.780,75 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a proiectului 2%;


     - 6.840.303,54 lei TVA inclus, reprezentând valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului- valoare neeligibilă.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 4360/11.06.2019, proiectul ”Construcție clãdire cu destinația creșã  zona de nord", cod SMIS 127750, a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.
Conform acordului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, în scopul finalizării proiectului ”Construcție clãdire cu destinația creșã  zona de nord", cod SMIS 127750, se prelungeste durata de implementare a acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.
3. Alte informații  
În scopul asigurării finalizării integrale a proiectului ”Construcție clãdire cu destinația creșã  zona de nord", cod SMIS 127750, precum și în vederea asigurării funcționalității acestuia, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat în sumă de  7.245.951,68 lei, TVA inclus, va fi suportată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.
4. Concluzii

Astfel, în conformitate cu cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Construcție clãdire cu destinația creșã  zona de nord", cod SMIS 127750, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii.
PRIMAR,




            Viceprimar,
DOMINIC FRITZ




RUBEN LAȚCĂU
NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune,  în nota de fundamentare.
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