


RAPORT DE SPECIALITATE

[bookmark: _Hlk151978662]privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locu"ințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Gh. Lazăr 42”, cod SMIS 121543, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii


	Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobare valorii totale a proiectului, respectiv a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locu"ințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Gh. Lazăr 42”, cod SMIS 121543

Facem următoarele precizări:
			În data de 19.03.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4004 între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. SMIS 121543, intitulat:  Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Gh. Lazăr 42, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1A - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, OS -A  - Clădiri rezidențiale.
			Valoarea totală  a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Gh. Lazăr 42”- SMIS 121543 a fost de 10.857.214,22 lei TVA inclus, din care: 
· 5.497.013,26 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
· 970.016,15 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
· 4.311.382,97 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 40%;
· 78.756,84. lei TVA inclus, reprezentând valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului- valoare neeligibilă; 
	Ca urmare a neatribuirii contractelor de execuție lucrări, pentru a atrage interesul operatorilor economici de a depune oferte, proiectantul SC Eurodraft Proiect Design SRL, a propus prin adresa cu numărul de înregistrare SC 2021-27000/29.09.2021, necesitatea revizuirii Proiectului Tehnic cu prima soluție din DALI, respectiv scenariul 1 în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul cu vată minerală bazaltică.
Valoarea totala actualizata a proiectului  Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Gh. Lazăr 42” urmare a modificării indicatorilor tehnico economici rezultați în urma reviziuirii Proiectului Tehnic pe Scenariul 1 din DALI pentru cele trei componente  și aprobat în anul 2022 pin Hotarârea Consililui Local nr. 556 – pentru componenta Gh Lazăr, nr. 42  si în anul 2023 prin Hotărârile Consiliului Local nr. 40  și nr. 41 pentru componentele Circumvalatiunii 67 si  Ripensia 16-18-20-22, a crescut la 16.961.510,59 lei inclusiv TVA astfel :
· 5.497.013,26 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
· 970.016,15 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
· 4.311.382,97 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 40%;
· 6.183,098,21 lei TVA inclus, reprezentând valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului- valoare neeligibilă; 

Pentru realizarea lucrărilor de executie aferente acestui proiect, la data prezentei, procedura de atribuire a contractelor de execuție lucrări pentru cele trei componente a fost finalizata incheindu-se contracte de executie dupa cum urmeaza: 
1. Pentru Lot 1 - Reabilitare termică imobil Calea Circumvalatiunii nr. 67, contractul nr.  125/17.08.2023, cu Compact Conart SRL; - Reziliat
1. Pentru Lot 2 - Reabilitare termică imobil Aleea F.C. Ripensia, contractul  nr.16-18-20-22 nr. 126/17.08.2023, cu Marc Edil Thermo SRL;
1. Pentru Lot 3 - Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr. 42, contractul nr. 132/13.09.2023, cu Corida 89 Construct  SRL;


		Menționăm că până în prezent  cheltuielile eligibile solicitate prin cererile de rambursare depuse la OI  și rambursate de AMPOR conform contractului de finanțare , sunt de în cuantum de 128.831,77 lei inclusiv TVA, din care sume rambursate: 59.349,32 lei inclusiv TVA.
		Valoarea sumelor platite pentru implementarea si derularea proiectului este de 215.770,90 lei inclusiv TVA, din care in anul 2023 s-a achiat suma de 81.719,20 lei inclusiv TVA.

      			Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 4004 din 19.03.2019, proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Gh. Lazăr 42”, SMIS 121543, a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.
			Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.
In scopul finalizării proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Gh. Lazăr 42”, SMIS 121543, se prelungește durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024 iar finanțarea cheltuielilor rămase de executat urmează să fie asigurate din Bugetul Local al Municipiului Timișoara precum si din contributii ale Asociatiilor de Proprietari.
			De asemenea prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.
			
			Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de:

· prevederile art. 7 A. Drepturile și obligațiile beneficiarului, alin. (11), beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform Art. 3 din Contractul de Finanțare.
· Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;
· prevederile art. 7 A „ Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „ Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, se impune:
· [bookmark: _Hlk118799093]Aprobarea valorii totale a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Gh. Lazăr 42”, SMIS 121543, în cuantum de  16.961.510,59 lei TVA inclus.
· aprobarea prelungirii duratei proiectului în vederea finalizării tuturor activităților și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, cel târziu până la data de 31.12.2024;
· aprobarea alocarii din bugetul local pentru anul 2024, a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării funcționalității sale, respectiv 16.745.739,69 lei TVA inclus, cu recuperarea contribuției ce revine asociației de proprietari ( persoane fizice și persoanelor juridice), în conformitate cu contractele de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari.

Faţă de cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre de aprobare a valorii totale a proiectului, respectiv a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Gh. Lazăr 42”, SMIS 121543, , în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii și din contribuția asociațiilor de proprietari, îndeplinește  condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.
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