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[bookmark: _Hlk151977962]privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I” - Cod SMIS 2014+: 117520”, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii

	Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobare valorii totale a proiectului, respectiv a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii pentru „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I”, cod SMIS 117520
Facem următoarele precizări:
			În data de 08.08.2018, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 2825 între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. SMIS 117520, intitulat: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1A - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, OS -A  - Clădiri rezidențiale.

			Valoarea totală  a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I”- SMIS 117520  este  de 2.916.654,32 lei TVA inclus, din care: 
· 1.472.295,97 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
· 259.816,91 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
· 1.154.741,93 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 40%;
· 29.799,51. lei TVA inclus, reprezentând valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului- valoare neeligibilă; 
	Ca urmare a neatribuirii contractelor de execuție lucrări, pentru a atrage interesul operatorilor economici de a depune oferte, proiectantul SC Eurodraft Proiect Design SRL, a propus prin adresa cu numărul de înregistrare SC 2021-27000/29.09.2021, necesitatea revizuirii Proiectului Tehnic cu prima soluție din DALI, respectiv scenariul 1 în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul cu vată minerală bazaltică.
			Valoarea totala actualizata a proiectului  „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I”, urmare a modificării indicatorilor tehnico economici rezultați în urma reviziuirii Proiectului Tehnic pe Scenariul 1 din DALI pentru cele cinci componente  și aprobat în anul 2022 prin Hotărârile Consiliullui Local nr. 269 , nr. 270, , nr. 272, nr. 273  si nr. 271 modificata prin HCL nr. 377 a crescut la 4.799.854,81 lei inclusiv TVA astfel :
· 1.472.295,97  lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
· 259.816,91 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
· 1.154.741,93 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 40%;
1.913.000,00 lei TVA inclus, reprezentând valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului- valoare neeligibilă;

Pentru realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv s-au încheiat următoarele Contracte de execuție:
· pentru Lot 1 - Reabilitare termică imobil Aleea Săgeții, nr.5, Sc. A+B, contract  nr. 123/16.08.2023, cu Compact Conart SRL;
· pentru Lot 2 Reabilitare termică imobil str. Hărniciei, nr.3, Sc. A+B+C, contract  nr. 132/13.09.2023, cu Marc Edil Thermo;
· pentru Lot 3 „Reabilitare termică imobil str. Muzicii, nr.10, contract nr. 124/16.08.2023, cu Compact Conart SRL;
· pentru Lot 4 „Reabilitare termică imobil str. Lacului, nr.32, contract nr. 25/03.04.2023, cu Prauco Amv Craft SRL;
· și pentru Lot 5 „Reabilitare termică imobil str. Intrarea Pogonici, nr. 2 , contract nr. 137/18.09.2023, cu Marc Edil Thermo. 
		 
			Menționăm că până în prezent  cheltuielile eligibile solicitate prin cererile de rambursare depuse la OI  și rambursate de AMPOR conform contractului de finanțare , sunt de în cuantum de  65.401,45 lei inclusiv TVA, din care sume rambursate: 41.588,15 lei inclusive TVA.
[bookmark: _Hlk151978195]			Valoarea sumelor platite pentru implementarea si derularea proiectului este de 697.046.94 lei inclusiv TVA, din care in anul 2023 s-a achiat suma de 514.992,18 lei inclusiv TVA.

			Urmare a celor menționate mai sus, valoarea  totală a cheltuielilor necesare în vederea atingerii obiectivelor proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I” cod SMIS 117520  este de 4.799.854,81 lei  TVA inclus.

      			Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 2825/08.08.2018, proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I” cod SMIS 117520,  a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.
			Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.
			In scopul finalizării proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I” cod SMIS 117520, se prelungește durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024 iar finanțarea cheltuielilor rămase de executat urmează să fie asigurate din Bugetul Local al Municipiului Timișoara precum si din contributii ale Asociatiilor de Proprietari.
			De asemenea prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.
			
			Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de:

· prevederile art. 7 A. Drepturile și obligațiile beneficiarului, alin. (11), beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform Art. 3 din Contractul de Finanțare.
· Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;
· prevederile art. 7 A „ Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „ Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, se impune:
· [bookmark: _Hlk118799093]Aprobarea valorii totale a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I” cod SMIS 117520, în cuantum de  4.799.854,81 lei  TVA inclus.
· aprobarea prelungirii duratei proiectului în vederea finalizării tuturor activităților și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, cel târziu până la data de 31.12.2024;
· aprobarea alocarii din bugetul local pentru anul 2024, a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării funcționalității sale, respectiv 4.102.807,87 lei TVA inclus, cu recuperarea contribuției ce revine asociației de proprietari ( persoane fizice și persoanelor juridice), în conformitate cu contractele de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari.

Faţă de cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre de aprobare a valorii totale a proiectului, respectiv a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I” cod SMIS 117520, ”, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii și din contribuția asociațiilor de proprietari, îndeplinește  condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.
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