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    RAPORT DE SPECIALITATE
[bookmark: _Hlk151712385]  privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Imbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Intrarea Doinei  nr.19-21-23-25-31ˮ - Cod SMIS 2014+:121436, până cel târziu la data de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate aferente proiectului , în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii


[bookmark: _Hlk151909762]
     Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Imbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Intrarea Doinei  nr.19-21-23-25-31ˮ - Cod SMIS 2014+:121436, până cel târziu la data de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate aferente proiectului, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii

   Facem următoarele precizări:
În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A- Clădiri Rezidențiale, ]n data de 19.03.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4078 aferent proiectului „ Imbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Intrarea Doinei  nr.19-21-23-25-31ˮ - Cod SMIS 2014+:121436, între  Municipiul Timișoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.  
 
        Valoarea totală  a proiectului „Imbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Intrarea Doinei nr.19-21-23-25-31ˮ - Cod SMIS 2014+:121436, este de 6.284.359,67 lei TVA inclus, din care: 
         - 3.101.496,17 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
	   - 547.322,84 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
         - 2.432.546,02 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 40%;
	   - 202.994,63  lei  reprezentând - valoare neeligibilă.

		În urma actualizării Proiectului tehnic valoarea totală a crescut la 11.367.459,57 lei,TVA inclus, astfel :
	- 3.101.496,17 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
      - 547.322,84 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
       - 2.432.546,02 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 40%;
       - 5.286.094,54  lei , reprezentând  valoare neeligibilă; 

		Mentionam ca pana in prezent s-au decontat cheltuielile eligibile in valoare de 1.557,589,52  lei inclusiv tva. 

  Urmare a celor menționate mai sus, valoare  totală a cheltuielilor necesare în vederea atingerii obiectivelor proiectului: „Imbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Intrarea Doinei nr.19-21-23-25-31ˮ-Cod SMIS 2014+:121436, este de 9.809.870,05 lei.

         Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 4078 din 19.03.2019 pentru proiectul „Imbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Intrarea Doinei  nr.19-21-23-25-31ˮ - Cod SMIS 2014+:12143, proiectul  a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate. 	
		Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.
         In scopul finalizării proiectului „Imbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Intrarea Doinei  nr.19-21-23-25-31ˮ - Cod SMIS 2014+:121436, se prelungeste durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat urmeaza sa fie  asigurate din Bugetul Local al Municipiului Timișoara precum si din contributiile Asociatiilor de Proprietari.
	De asemenea  prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.
				
[bookmark: _Hlk151910536]  Ținând cont de:
· prevederile art. 7 A. Drepturile și obligațiile beneficiarului, alin. (11), beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
·      Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;
· prevederile art. 7 A „ Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „ Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”.

[bookmark: _Hlk151910569]Având în vedere cele menționate mai sus se propune :
· aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului în vederea finalizării tuturor activităților și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, cel târziu până la data de 31.12.2024.
· aprobarea includerii in lista de investitii a proiectului pentru anul 2024 si alocarea din bugetul local pentru anul 2024, a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării funcționalității sale, respective 9.809.870,05  lei TVA inclus, cu recuperarea contribuției ce revine asociației de proprietari ( persoane fizice și persoanelor juridice), în conformitate cu contractele de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari.
Față de cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre  privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului Imbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Intrarea Doinei  nr.19-21-23-25-31ˮ - Cod SMIS 2014+:121436, până cel târziu la data de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate aferente proiectului, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii, îndeplinește  condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.
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