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REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

[bookmark: _Hlk151712385]privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe zona Aradului Torontalului ”– Cod SMIS 2014+: 117404, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii


1. Descrierea situației actuale.
În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara a depus spre finanțare proiectul:  „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocului de locuințe  zona Aradului Torontalului”, cod SMIS 2014+: 117404.
In data de 04.06.2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr.  4353 aferent proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocului de locuințe zona Aradului Torontalului”, cod SMIS 2014+: 117404, între Municipiul Timișoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Având în vedere ca :
· Stadiul actual de derulare a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocului de locuințe zona Aradului Torontalului”, SMIS 117404, a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate;
· Prin prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 au fost stabilite acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficientei energetice la blocul de locuințe din Municipiul Timișoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

3. Concluzii
Urmare a celor prezentate mai sus, pentru finalizarea acestui proiect considerăm necesară aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocului de locuințe zona Aradului Torontalului”, cod SMIS 117404, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii și din contribuția asociațiilor de proprietari, îndeplinește  condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.
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