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TMI 2023-013969 din 24.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu  nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7”, cod SMIS 121401,  în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia , în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii.


Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind  aprobare valorii totale a proiectului, respectiv a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii pentru proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu  nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7”, cod SMIS 121401 


Facem următoarele precizări:

În data de 07.08.2019   , a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4638  între Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. SMIS 121401, intitulat: Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu  nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7 prin POR 2014-2020, Axa prioritară  3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, OS Îmbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru 173 apartamente care fac parte din cele 6 cladiri rezidentiale supuse reabilitarii.
.
			Pentru realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv, la data prezentei nu s-a încheiat Contract de execuție, procedura de achizitie pentru executia de lucrari fiind in curs de derulare.
Valoarea totală  a proiectului „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu  nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7”, SMIS 121401  este de  5.477.296,87 lei TVA inclus, din care: 
         - 2.780.601,13 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
	   - 490.694,29 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
         - 2.180.863,61 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 40%;
	  -    25.137,84 lei TVA inclus, reprezentând valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului- valoare neeligibilă; 

Ca urmare a neatribuirii contractului de execuție lucrări, pentru a atrage interesul operatorilor economici de a depune oferte, proiectantul SC Eurodraft Proiect Design SRL, a propus prin adresa cu numărul de înregistrare SC 2021-27000/29.09.2021, necesitatea revizuirii Proiectului Tehnic cu prima soluție din DALI, respectiv scenariul 1 în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul cu vată minerală bazaltică. 

    Valoarea totala a proiectului „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu  nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” ca urmare a modificarii indicatorilor tehnico economici rezultati  in urma reviziuirii Proiectului Tehnic pe Scenariul 1 din DALI pentru  șase componente si aprobati in data de 09.08.2023 prin HCL nr. 353 , HCL nr. 355, HCL nr. 356, HCL nr. 357, HCL nr. 358, HCL nr. 359, a crescut la 7.879.060,38 lei inclusiv TVA astfel:
        -   2.780.601,13 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
	-      490.694,29 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
        -   2.180.863,61 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 40%;
        -  2.426.901,35 lei TVA inclus, reprezentând valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului- valoare neeligibilă.
      Mentionam ca pana in prezent  cheltuielile eligibile solicitate prin cererile de rambursare depuse la OI  si rambursate de AMPOR conform contractului de finantare , sunt in cuantum de 112.312,99 lei inclusiv TVA.
      Urmare a celor mentionate mai sus, valoare  totala a cheltuielilor necesare in vederea atingerii obiectivelor proiectului „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu  nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” este de 7.766.747,39 lei  TVA inclus.
      Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr.4638/07.08.2019, proiectul „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu  nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7”, SMIS 121401, a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.
	Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.
			In scopul finalizării proiectului„Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu  nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7”, SMIS 121401, se prelungeste durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara  precum si din contributii ale Asociatiilor de Proprietari.
			Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.
			
			Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de:
- prevederile art. 7 A. Drepturile și obligațiile beneficiarului, alin. (11), beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform Art. 3 din Contractul de Finanțare.
- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;

- prevederile art. 7 A „ Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „ Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, se propune:
· [bookmark: _Hlk118799093]Aprobarea valorii totale a proiectului Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu  nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7”, SMIS 121401, în cuantum de  7.766.747,39.
· aprobarea prelungirii duratei proiectului în vederea finalizării tuturor activităților și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, cel târziu până la data de 31.12.2024;
· aprobarea alocarii din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării funcționalității sale, respectiv a sumei de  7.766.747,39 lei TVA inclus cu recuperarea contribuției ce revine asociației de proprietari( proprietari persoane fizice si persoane juridice), în conformitate cu contractele de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari.
Faţă de cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu  nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7”, cod SMIS 121401, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalitătii sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii și din contribuția asociațiilor de proprietari,  îndeplineşte  condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.
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