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                                                                                                                         RAPORT DE SPECIALITATE
      privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/a”, cod SMIS 121587, până cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate si a valorii sale totale, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii .



Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/a”, cod SMIS 121587, până cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate si a valorii sale totale, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii .

Facem următoarele precizări:

 În data de 09.04.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4089  între Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. SMIS 121587, intitulat: Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/a, prin POR 2014-2020, Axa prioritară  3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea A- Cladiri Rezidentiale.			.
       Valoarea totală  a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7”; str.Dâmbovița nr.22/a”, SMIS 121578  este de 7.587.740,66 lei TVA inclus, din care: 
· 2.154.224,79 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
· 380.157,32 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
· 1.689.588,08 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 40%;
· 3.363.770,47 lei  reprezentând valoarea neeligibilă;  
      Ca urmare a neatribuirii contractului de execuție lucrări, pentru a atrage interesul operatorilor economici de a depune oferte, proiectantul SC Eurodraft Proiect Design SRL, a propus prin adresa cu numărul de înregistrare SC 2021-27000/29.09.2021, necesitatea revizuirii Proiectului Tehnic cu prima soluție din DALI, respectiv scenariul 1 în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul cu vată minerală bazaltică. 
  Valoarea totala a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/a”- cod SMIS 121587 ca urmare a modificării indicatorilor tehnico economici rezultați  în urma reviziuirii Proiectului Tehnic pe Scenariul 1 din DALI pentru cele patru coponente și aprobați în data de 09.08.2023 prin HCL nr. 350 , HCL nr. 351, HCL nr. 352, HCL nr. 354, a crescut la 7.626.847,93 lei inclusiv TVA astfel :
· 2.154.224,79 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
· 380.157,32 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
· 1.689.588,08 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 40%;
· 3.402.877,74 reprezentând valoarea neeligibilă; 
        Menționăm că până în prezent  cheltuielile eligibile solicitate prin cererile de rambursare depuse la OI  și rambursate de AMPOR conform contractului de finanțare , sunt de în cuantum de 29.988,00 lei inclusiv TVA.       
      Urmare a celor menționate mai sus, valoarea  totală a cheltuielilor necesare în vederea atingerii obiectivelor proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/a”- cod SMIS 121587 este de 7.596.859,93 lei  TVA inclus.
    Mentionam ca pentru realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv, la data prezentei nu s-a încheiat Contract de execuție, procedura de achizitie pentru executia de lucrari fiind în curs de derulare.






                   Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr.4089/09.04.2019, proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/a”, SMIS 121587, a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.
	Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.
	In scopul finalizării proiectului„Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/a”, SMIS 121578, se prelungeste durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara precum și din contribuții ale Asociațiilor de Proprietari.
	Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.
			
Ținând cont de:
- prevederile art. 7 A. Drepturile și obligațiile beneficiarului, alin. (11), beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform Art. 3 din Contractul de Finanțare.
-   Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;
-   prevederile art. 7 A „ Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „ Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”.
  Având în vedere cele menționate mai sus se propune:
· [bookmark: _Hlk118799093]Aprobarea valorii totale a proiectul   „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/a”, cod SMIS 121578, în cuantum de  7.626.847,93 lei.
· aprobarea prelungirii duratei proiectului în vederea finalizării tuturor activităților și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, cel târziu până la data de 31.12.2024;
· aprobarea alocării din bugetul local pentru anul 2024, a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării funcționalității sale, respectiv 7.596.859,93 lei TVA inclus, cu recuperarea contribuției ce revine asociației de proprietari( proprietari persoane fizice si persoane juridice), în conformitate cu contractele de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari.

          Faţă de cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/a”, cod SMIS 121587, până cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate si a valorii sale totale, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii  și din contribuția asociațiilor de proprietari, îndeplinește  condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.
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