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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Achiziție mijloace de transport public- autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara”  cod SMIS 128114 în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii
Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. TMI2023 – 016195 din 18.12.2023 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Achiziție mijloace de transport public- autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara”  cod SMIS 128114  în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii,
 Facem următoarele precizări:
Proiectul „Achiziţie mijloace de transport public autobuze electrice 18 m, Braşov, Timişoara” cod Smis 128144, este finanțat din FEDR (POR 2014-2020, axa prioritară 4, prioritatea de investiţii 4, obiectivul specific 4.1 - reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă), derulat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu Municipiul Timișoara, conform Acordului de parteneriat nr. 95376/MDRAP/22.08.2018 /SC2018-18163/31.08.2018/UAT Timișoara,

În data de 01.10.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4812 derulat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu Municipiul Timișoara, conform Acordului de parteneriat nr. 95376/MDRAP/22.08.2018 /SC2018-18163/31.08.2018/UAT Timișoara, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. SMIS 128114, intitulat: „Achiziţie mijloace de transport public autobuze electrice 18 m, Braşov, Timişoara”  este finanțat din FEDR (POR 2014-2020, axa prioritară 4, prioritatea de investiţii 4, obiectivul specific 4.1 - reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă),.


 Valoarea totală a proiectului „Achiziție mijloace de transport public- autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara”  cod SMIS 128114  este de 199.198.761,95 lei TVA inclus, din care: 

· 165.673.681,02 lei valoarea eligibilă totală, defalcat după cum urmează: 

· 3.313.473,63 lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului la cheltuielile eligibile (2%);

· 140.822.628,87 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

· 21.537.578,52 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
· 28.106.580,94 lei reprezintă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile
· 5.418.499,99 lei, cheltuieli neeligibile; 
Prin HCLMT nr. 410/2018, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat participarea UAT Municipiul Timişoara, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, în vederea depunerii şi obţinerii finanțării acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1. Prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, iar prin HCLMT nr. 478/08.10.2018 a aprobat modificarea şi completarea Acordului de parteneriat şi Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.

În vederea finalizării procesului de stabilire a parteneriatului dintre MDRAP şi Primăria Municipiului Timişoara, prin adresa nr. 6075/16.01.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminitraţiei Publice, ne transmite că au fost analizate documentele specifice depunerii cererii de finanţare şi că au constatat că este necesară emiterea unei noi hotărâri de consiliu local, care să modifice Anexa 2 şi Anexa 3 din HCL nr. 410/17.07.2018 astfel încât să fie aprobată forma finală a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere, şi pentru a nu se crea confuzii în ceea ce priveşte documentaţia prin care s-a stabilit parteneriatul, a fost necesară abrogarea HCL nr. 478/08.10.2018. Drept urmare prin HCLMT nr. 18/18.01.2019 s-a aprobat Acordul de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice”.

Prin adresa nr. 22413/12.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ne transmite că, prin Ordinul nr. 6113/01.11.2018, a fost aprobat Ghidul solicitantului Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1., care prevede că taxa pe valoare adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor eligibile pentru achiziţionarea mijloacelor de transport, este neeligibilă, iar taxa pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile altele decât cele pentru achiziţionarea mijloacelor de transport, este eligibilă. Drept urmare a fost necesară emiterea unei noi hotărâri de consiliu local HCLMT nr. 63/25.02.2019, care să modifice şi să completeze HCL nr. 410/17.07.2018, precum şi HCL nr. 18/18.01.2019.
              În data de 24.08.2021 s-a semnat contractul de furnizare cu ofertantul  KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş, declarat câştigător în  urma  procedurii de achiziţie  publică organizată de către MDLPA pentru achiziţionarea de autobuze electrice pentru Municipiul Braşov şi Municipiul Timişoara, prin care se vor furniza, pentru Municipul Timişoara, un număr de 44 autobuze electrice articulate de 18 m, 44 staţii de încărcare lentă şi 15 staţii de încărcare rapidă.
Ca urmare a OUG nr. 64/2022 privind privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile,  prin HCL nr. 405/02.08.2022, a fost aprobată rezerva de implementare destinată reechilibrării contractului de furnizare nr. SC2021-23747/24.08.2021 având ca obiect ,,Achiziționarea de 44 autobuze electrice cu lungimea de cca. 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 44 staţii de încărcare lentă şi 15 staţii de încărcare rapidă pentru Municipiul Timişoara”.

   Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 4812/2019, proiectul „Achiziție mijloace de transport public- autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara”  cod SMIS 128114,, a fost încadrat,  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate. 




Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.



În scopul finalizării proiectului  „Achiziție mijloace de transport public- autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara”  cod SMIS 128114, se prelungește durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat, după data de 31.12.2023 urmând a fi asigurată din bugetul local al Municipiului Timișoara.



Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.




Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de:

- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;

- prevederile art. 7 A „ Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „ Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, 

se impune:
· aprobarea prelungirii duratei proiectului în vederea finalizării tuturor activităților și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, cel târziu până la data de 31.12.2024;

· aprobarea alocarii din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării funcționalității sale, respectiv 5.270.756,94 lei TVA inclus, așa cum reiese din următorul calcul:
Sume necesare până la sfârșitul anului 2023 



 -lei-
	TOTAL ELIGIBIL (fără TVA)
	136.745.524,83

	TVA neeligibilă aferentă ch. eligibile
	23.586,695,00 

	TVA eligibilă aferentă ch. eligibile
	2.344.034,72

	AJUSTĂRI CF.OUG 64 (TVA inclus)
	31.104.007,42

	Val.ajustare fără TVA
	26.584.121,47

	TVA ajustare
	4.519.885,94

	Cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA)
	147.743,05

	Rest de plată 2024
	

	Cheltuieli neeligibile 
	5.270.756,94


· sumele reprezentând cheltuieli legate de proiect în vederea funcţionalităţii sale se vor aloca din bugetul local al municipiului Timişoara.



 Toate echipamentele și mijloacele de transport achiziționate prin proiect au fost livrate către Municipiul Timișoara și estimăm că până la data de 31.12.2023 vor fi consumate toate fondurile nerambursabile alocate Municipiului Timișoara conform bugetului proiectului. În vederea instalării pe teren a stațiilor de încărcare (lentă și rapidă), este necesară asigurarea utilităților și amenajarea amplasamentelor de către Municipiul Timișoara, costurile necesare atribuirii contractelor de proiectare respectiv de execuție fiind cuprinse în bugetul local, investiția fiind complementară proiectului smis 128114.
Faţă de cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Achiziție mijloace de transport public- autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara”  cod SMIS 128114, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.
    Șef Serviciu Finanțări Nerambursabile
Director general D.G.I.M.
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